## Plano de Ação
GRUPO 03 |  |  | PLANO DE AÇÃO
Assunto: |  | Plano de ação para o grupo |  | Responsável: | Início: | Encerramento | Nº Plano:
Objetivo: |  | Organizar a equipe e melhorar o trabalho |  | Diego, Iuri, Juan, Kauã, Luiz e Vitor | 2022-02-11 | Indefinido | 0001/2022
Item | O que fazer? |  | Onde fazer? | Quem vai fazer? | Quanto vai custar? | Situação "Status" | Resolução
1 | Saber no que cada um é bom |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | Diego: Back-End (Geral) e Ideias Iuri: Documentação e Back-End Juan: Back-End (Geral) e Front-End (Programar) Kauã: Documentação (Geral) Luiz: Front-End (Geral), Documentação e Organização. Vitor: Front-End (Geral), Brainstorming, Java, Organização. | No prazo
2 | Ter comprometimento com o projeto (entrega e grupo) |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM ANDAMENTO | - Horário fixo das 18h às 22h30 para OpenLab (sexta-feira) - Realizar as dailys às quartas-feiras (Antes da aula [teste]) | Atrasado
3 | Dar feedbacks sobre o projeto (semanal) |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM ANDAMENTO | - Pontos bons e pontos a melhorar. | Concluído
4 | Alinhamentos sobre o projeto e sobre suas tarefas individuais |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Rever o que está sendo feito por você mesmo e não ter dúvida.
5 | Definir tudo no planner |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definição dos marcos do projeto e tarefas individuais
6 | Deixar muito claro a definição da nossa empresa (objetivo, problema e solução) |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Discutimos porem não foi iniciado (cedo)
7 | Muito texto no site, caso precisemos, destacar em negrito palavras chaves. Tomar cuidado com o contraste da imagem e do fundo. |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Não iniciada(somente em grupo)
8 | Plano B para imprevistos |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Analisar os possíveis problemas futuros e ter um plano B
9 | Treinar apresentação |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Treinar apresentação com antecedência
10 | Separar o PPT em parte teórica e parte prática (separar todas as relações corretamente) |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Definição a longo prazo
11 | Fazer a dashboard CEDO e com carinho |  | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Codar a dashboard o quanto antes